Додаток № 7

**Календарний план**

**ДК 021:2015 – 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуги з проведення ринкових досліджень «****Вплив COVID-19 на виявлення випадків інфікування на туберкульоз»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування та зміст етапів** | **Кількісні характеристики** | **Звітна документація, що надається** | **Строк надання послуг** |
| **ЕТАП 1. Підготовчий етап дослідження** |
| **Підетап 1.1. Формування локальних маршрутів** |
| 1. | Послуга з розробки локальних маршрутів респондентів для забезпечення скринінгу на ТБ серед визначених груп пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19 в рамках кількісного компоненту дослідження | 6 текстових документів | деталізовані локальні маршрути респондента в електронному вигляді (6) | 10 календарний днів з моменту підписання договору, але не пізніше 23 грудня 2022 року |
| **Підетап 1.2. Підготовка інструментарію дослідження та проведення навчання**  |
| 1. | Послуга з підготовки форми для збору даних в рамках кількісного компоненту дослідження | 1 форма | форма для збору даних має бути надана Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 10 календарний днів з моменту підписання договору 2023 року  |
| 2. | Послуга з підготовки гайду для проведення глибинних інтерв’ю з національними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | 1 гайд | гайд має бути наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту підписання договору 2023 року |
| 3. | Послуга з підготовки гайду для проведення глибинних інтерв’ю з регіональними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | 1 гайд | гайд має бути наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту підписання договору 2023 року |
| 4. | Послуга з організації та проведення навчання для осіб, що проводитимуть збір даних в рамках якісного та кількісного компонентів дослідження | 1 послуга | фотозвіт з навчання | 40 календарних днів з моменту підписання договору 2023 року |
| **ЕТАП 2. Польовий етап дослідження** |
| 1. | Послуга з організації, рекрутингу та проведення 28 глибинних інтерв’ю з національними та регіональними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | - 28 стенограм інтерв’ю- звіт | - стенограми інтерв’ю (28);- фотозвіт з інтер’ю;- проміжний звіт з аналізом даних інтерв’ю у форматі електронного звіту, згідно з вимогами до написання звітів | 40 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 2. | Послуга з контролю щодо рекрутингу та проведення скринінгу на ТБ не менше 1500 респондентів в рамках кількісного компоненту дослідження | 1 масив даних | електронна база даних (масив), не менше 1500 респондентів | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 3. | Послуга з підготовки первинного аналізу за результатами проведених глибинних інтерв'ю з національними та регіональними експертами в рамках якісного компоненту дослідження | - 28 транскриптів аудиозаписів- 1 звіт  | - транскрипти аудиозаписів інтерв’ю (28), підготовані, згідно з технічними вимогами;- проміжний аналітичний звіт з аналізом даних опитування в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 70 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 4. | Послуга з очистки та аналізу даних в рамках кількісного компоненту дослідження | 1 масив даних | масив даних в електронному форматі, підготований, згідно з технічними вимогами | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 5. | Послуга з написання технічного звіту по проведенню польового етапу дослідження | 1 звіт | технічний звіт в електронному форматі, підготований, згідно з технічними вимогами | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| **Етап 3. Підсумковий етап дослідження** |
| 1. | Послуга з написання аналітичного звіту дослідження | - 1 звіт - 1 резюме | - звіт з результатами дослідження має бути наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами; - резюме з результатами дослідження має бути надане Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 30 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 2. | Послуга з перекладу аналітичного звіту дослідження на англійську мову | 1 звіт англійською мовою | звіт англійською мовою з результатами дослідження має бути наданий Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 3. | Послуга з перекладу резюме дослідження на англійську мову | 1 резюме англійською мовою | резюме англійською мовою з результатами дослідження має бути надане Замовнику в електронному форматі, згідно з технічними вимогами | 60 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 4. | Послуга з підготовки презентації результатів дослідження | 1 презентація | презентація з результатами дослідження має бути надана Замовнику в електронному форматі (.pptx), згідно з технічними вимогами | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |
| 5. | Послуга з проведення презентації результатів дослідження  | організація та фасилітація 1 презентації (онлайн або оффлайн) | фотозвіт презентації (за умови, що презентація відбувалась оффлайн) або відеозапис (за умови, що презентація відбувалась онлайн) | 90 календарних днів з моменту завершення попереднього етапу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище,ініціали |