Додаток № 2.1

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**ДК 021:2015: 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуги з проведення дослідження «****Дослідження серед клієнтів програми доконтактної профілактики ВІЛ»)**

| **№**  **з/п** | **Назва послуги** | **Звітна документація** | **Строк надання послуг** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 1. Збір даних** | | | |
|  | Послуга з проведення онлайн-тренінгу для регіональних виконавців дослідження | * Відеозапис | Протягом 10 календарних днів з дня підписання договору |
|  | Послуга із проведення якісного етапу | * Транскрипти інтерв’ю в електронному форматі (20 штук) * Звіт у електронному форматі за результатами пілотування опитувальника. Надається після проведення другого інтерв’ю | Протягом 30 календарних днів з дня підписання договору |
|  | Послуга із проведення кількісного етапу | * Електронна база даних на основі проведеного анкетування 800 осіб * Звіт у електронному вигляді за результатами пілотування опитувальника. Звіт має включати результати пілотування і опис змін, які необхідно внести в інструмент збору даних. Надається після проведення четвертого інтерв’ю | До 12.12.2022 |
|  | Послуга з написання технічного звіту по проведенню польового етапу дослідження | * Технічний звіт з описом польового етапу, підготовлений згідно технічних вимог | Протягом 50 календарних днів з дня підписання договору |
| **Етап 2: Обробка даних, написання звіту** | | | |
| 1. | Послуга з підготовки первинного аналізу та атрибут-листів глибинних інтерв’ю | * + Документ у форматі .docx або .xls за результатами проведення ГІ | Протягом 10 календарних днів з дня підписання договору у 2023 році |
| 2. | Послуга з підготовки масиву даних | * + 1 очищений масивів даних у форматі .xls та .sav або .csv | Протягом 20 календарних днів з дня підписання договору у 2023 році |
| 3. | Послуга з підготовки одновимірних та/або двовимірних таблиць з результатами отриманих даних у кількісному компоненті дослідження | * + 1 документ у форматі .docx або .xls | Протягом 30 календарних днів з дня підписання договору у 2023 році |
| 4. | Послуга з аналізу даних якісного компоненту дослідження | * проміжний аналітичний звіт з результатами даних якісного компоненту дослідження, підготовлений згідно технічних вимог | Протягом 45 календарних днів з дня підписання договору у 2023 році |
| 5. | Послуга з аналізу даних кількісного компоненту дослідження | * проміжний аналітичний звіт з результатами даних кількісного компоненту дослідження, підготовлений згідно технічних вимог | Протягом 45 календарних днів з дня підписання договору у 2023 році |
| 6. | Послуга з написання звіту дослідження | * звіт з результатами дослідження в електронному форматі, підготовлений згідно технічних вимог * резюме дослідження в електронному форматі | Протягом 60 календарних днів з дня підписання договору у 2023 році |
| **Етап 3: Підготовка і проведення презентації** | | | |
| 1. | Послугу з підготовки до презентації результатів дослідження | * презентація з результатами дослідження у форматі .pptx, підготовлена згідно технічних вимог | Протягом 10 календарних днів з дня прийняття Замовником другого етапу |
| 2. | Послуга з проведення презентації результатів дослідження | * список учасників із зазначеними контактними телефонами та адресами електронних пошт, фотозвіт чи, у випадку онлайн формату, скріншоти та/або відеозапис презентації * висновок підсумкової експертизи Комісії з питань етики | Протягом 15 календарних днів з дня прийняття Замовником другого етапу |