## Лист1
План підготовки нормативно-правових актів в сфері протидії туберкульозу на 2025 рік
| № з/п | Назва НПА | Категорія (новий, внесення змін, скасування) | Мета (зазначте причину та доцільність запропонованих змін до НПА (наприклад, врегулювання питання порядку виявлення ТБ та визначення відповідальності провайдерів медичних та немедичних послуг) | Ініціатива (МОЗ, ЦГЗ, інш.) | Період початку розробки НПА | Дата надання проєкту до МОЗ України | Результат/Стан розробки НПА на дату аудиту (не/затверджений/на розгляді МОЗ/повернутий на доопрацювання, на погодженні в ЦОВВ, на погодженні в КМУ тощо) | Дата затвердження НПА
Накази МОЗ України
| 1 | Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» | Внесення змін | На виконання розпорядження КМУ від 18.06.2024 №571-р Внесення змін до номенклатури лікарських спеціальностей з метою об’єднання спеціальностей “Фтизіатрія” та “Пульмонологія” у спеціальність “Пульмонологія” | МОЗ, ЦГЗ | 2023 | Лист Центру № 04-09/14/6875/23 від 08.12.2023 | На погодженні в МОЗ
| 2 | Про затвердження стандартів медичної допомоги "Туберкульоз" | Внесення змін | Приведення у відповідність до рекомендацій ВООЗ | МОЗ, ЦГЗ | 2025 рік
| 3 | Про затвердження Порядку допуску до відвідування закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку людьми, які хворіють на туберкульоз із бактеріовиділенням, до завершення лікування | Новий | На виконання Закону України "Про подолання туберкульозу в Україні" | МОЗ, ЦГЗ | перенесення з попереднього року
| 4 | Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення сталості надання послуг із догляду, підтримки та соціального захисту осіб, хворих на ТБ | Новий | На виконання розпорядження КМУ від від 18..06. 2024 р. № 571-р, покращення якості життя людей, хворих на ТБ та їх оточення | МОЗ, ЦГЗ | 2025 рік
| 5 | Про затвердження Порядку проведення оцінки витрат на протидію туберкульозу | Новий | На виконання Розпорядження КМУ від від 18..06. 2024 р. № 571-р | МОЗ, ЦГЗ | 2025рік
| 6 | Про затвердження інструменту для залучення громадських та благодійних організацій до забезпечення систематичного скринінгу і активного виявлення випадків туберкульозу | Новий | На виконання Розпорядження КМУ від від 18..06. 2024 р. № 571-р | МОЗ, ЦГЗ | 2025рік
| 7 | Про затвердження Порядку забезпечення доступу населення яке проживає на територіях, на яких ведуться бойові дії, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій), до якісної медичної допомоги, зокрема людей з груп підвищеного ризику та ключових груп захворювання на туберкульоз, зокрема за участю мобільних бригад | Новий | На виконання Розпорядження КМУ від від 02.08. 2024 р. № 726-р | МОЗ, ЦГЗ | 2025рік
| 8 | Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16.07.2009 N 514 "Про затвердження Переліку протитуберкульозних закладів" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2009 р за N 842/16858 | Внесення змін/скасування | Приведення законодавства у сфері протидії ТБ у відповідність до Закону України "Про подолання туберкульозу в Україні". сучасної термінології, стратегічних документів ВООЗ, вимог реформ охорони здоров'я | МОЗ, ЦГЗ | 2025
| 9 | Про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2013 № 584 "Про затвердження Інструкції з розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2013 р. за № 1561/24093 | Скасування | Приведення законодавства у сфері протидії ТБ у відповідність до Закону України "Про подолання туберкульозу в Україні". сучасної термінології, стратегічних документів ВООЗ, вимог реформ охорони здоров'я | МОЗ, ЦГЗ | 2025
| 10 | Проєкт Наказу МОЗ України Про внесення змін до наказу МОЗ України "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності" від 29.05.2013 № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 990/23522 | Скасування однієї з форм первинної облікової документації | скасування «Контрольної карти диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику» | МОЗ, ЦГЗ | 2025
| 11 | Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 18 серпня 2020 року № 1908 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 2021 року № 265) «Про утворення персональних складів мультидисциплінарних робочих груп з розробки галузевих стандартів медичної допомоги» | Внесення змін | Оновлення персонального складу мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Туберкульоз» | МОЗ,ЦГЗ | 2025
| 12 | Методичні рекомендації щодо забезпечення безбар’єрного доступу до послуг у сфері громадського здоров’я з подолання туберкульозу | Новий | На виконання Розпорядження КМУ від від 02.08. 2024 р. № 726-р | МОЗ, ЦГЗ | 2025